### Таблица 1

Анализ результативности муниципальной программы, подпрограммы

«Совершенствование муниципального управления в Селецком сельском поселении»

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| № | Наименование мероприятия | Срок испол нения |  | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование индикатора (показателя) | единица измерения |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  | 2025 год | 1 Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления поселения в СМИ и сети Интернет | Да/нет | да |  | да | 0 | 2 323 478,04 | 2 291 579,55 | -1,4 |
|  |  |  |  | 2 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | % | не менее 95 |  | 98,6 | +3,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 Соотношение количества обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему количеству обращений, поставленных на контроль | % | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |
| 2. | Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований |  | 2025 год | 4 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований | % | 100 |  | 100 | 0 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 |
| 3. | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |  | 2025 год | 5 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 |  | 100 | 0 | 410 377,00 | 410 377,00 | 0 |
| 4. | Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения в области ЖКХ и благоустройства |  | 2025 год | 6 Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения в области ЖКХ и благоустройства | % | не менее 75 |  | 83,4 | +8,4 | 709 076,81 | 591 255,86 | -16,6 |
| 5. | Передача полномочий по обеспечению мер первичной пожарной безопасности |  | 2025 год | 7 Передача полномочий по обеспечению мер первичной пожарной безопасности | % | 100 |  | 100 | 0 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0 |
| 6. | Передача полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры |  | 2025 год | 8 Передача полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры | % | 100 |  | 82,6 | -17,4 | 266 856,00 | 220 424,22 | -17,4 |
| 7. | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности поселения |  | 2025 год | 9 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности поселения | % | не менее 95 |  | 100 | +5 | 69 327,00 | 69 327,00 | 0 |
| 8 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |  | 2025 год | 10 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | % | не менее 75 |  | 100 | +25 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0 |

Таблица 2

Состояние индикаторов результативности муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в Селецком сельском поселении» за 2025год

| № п/п | Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. | Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления поселения в СМИ и сети Интернет | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 2. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 3. | Соотношение количества обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему количеству обращений, поставленных на контроль | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  | 2 |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 4. | Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 5. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 6. | Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения в области ЖКХ и благоустройства | положительная динамика значения индикатора |  |  | 3 |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 7. | Передача полномочий по обеспечению мер первичной пожарной безопасности | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  | 1 |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| 8. | Передача полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  | 1 |
| 9. | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности поселения | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
|  |  | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
|  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
| 10. | муниципальной собственности | сохранение значения индикатора |  |  |  |
|  |  | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Селецком сельском поселении»

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах |
| --- | --- |
| Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления поселения в СМИ и сети Интернет, % | 2 |
| Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, % | 3 |
| Соотношение количества обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему количеству обращений, поставленных на контроль, % | 2 |
| Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований, % | 1 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, % | 1 |
| Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения в области ЖКХ и благоустройства, % | 3 |
| Передача полномочий по обеспечению мер первичной пожарной безопасности, % | 1 |
| Передача полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, % | 1 |
| Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности поселения, % | 2 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 18 |

### Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в Селецком сельском поселении»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N (18>10) |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N = 10- число показателей (индикаторов)