ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации, оценке результативности и эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на  2018– 2022 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семячковского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Семячковского сельского поселения от 15 ноября 2017 года № 126.

Для оценки реализации  программы полученные конечные результаты по мероприятиям муниципальной программы в целом сопоставлены со значениями критериев утвержденной муниципальной программы на соответствующий финансовый год. Расчеты достижения плановых контрольных показателей критериев результативности и эффективности осуществлялись с учетом фактического процента финансирования муниципальной программы.

Анализ результативности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на  2018– 2022 годы», представлен в таблице 1.

Состояние индикаторов результативности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на  2018– 2022 годы» за 2019 год представлено в таблице 2.

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на  2018– 2022 годы» представлена в таблице 3.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на  2018– 2022 годы»  представлена в таблице 4.

В течение 2020 года были достигнуты основные цели муниципальной программы:

-повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Семячковского сельского поселения по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения и хозяйствующих субъектов сельского поселения

В ходе исполнения муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на  2018– 2022 годы»  были реализованы следующие мероприятия исходя из бюджетных ассигнований:

1.Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления; объём запланированных расходов – 1708704,40 руб., фактических расходов – 1708007,41 руб., отклонение – (-) 696,99 руб.

2. Осуществление взаимодействия с Советом муниципальных образований (уплата членских взносов); объём запланированных расходов – 5000,00 руб., фактических расходов – 5000,00 руб., отклонение –0,00 руб

3. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности; объём запланированных расходов – 15 000,00 руб., фактических расходов – 15 000,00 руб., отклонение – 0,00 руб

4.Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; объём запланированных расходов – 88883,88 руб., фактических расходов – 88883,88 руб., отклонение – 0,00 руб

5. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения в области ЖКХ и благоустройства; объём запланированных расходов – 1009961,09 руб., фактических расходов – 310120,90 руб., отклонение – (-) 699840,19 руб

6. Передача полномочий по обеспечению мер первичной пожарной безопасности на территории поселения; объём запланированных расходов – 1295000,00 руб., фактических расходов – 1295000,00 руб., отклонение – 0,00 руб

7. Передача полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры; объём запланированных расходов – 175000,00 руб., фактических расходов – 175000,00 руб., отклонение – 0,00 руб

8.Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования. объём запланированных расходов – 210914,61 руб., фактических расходов – 210914,61 руб., отклонение – 0,00 руб

Реализация муниципальной программы была связана со следующими основными рисками:

-рисками, связанными с изменением бюджетного и налогового законодательства;

-принятием решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.

В результате применения своевременных мер регулирования и управления рисками с целью их минимизации влияния на достижение целей муниципальной программы, указанные факторы минимально повлияли на ход реализации муниципальной программы, преодоление рисков было достигнуто за счет:

-перераспределения финансовых ресурсов;

-своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля;

-мониторинга программы, регулярного анализа хода ее исполнения.

На основании проведённого анализа результативности и эффективности муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на  2018– 2022 годы» можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на  2018– 2022 годы» в 2020 году сложилась выше плановой.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на  2018– 2022 годы» представлена в таблице:

| Дата внесения изменений | № НПА | Наименование НПА |
| --- | --- | --- |
| 05.03.2020г. | 19 | О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на 2018– 2022 годы». |
| 05.08.2020г. | 52 | О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на 2018– 2022 годы». |
| 29.09.2020г. | 58 | О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на 2018– 2022 годы» |
| 29.12.2020г. | 71 | О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на 2018– 2022 годы» |