Таблица 1

Анализ результативности муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Целевые показатели (индикаторы) | | | | | Объем бюджетных расходов, рублей | | |
| наименование  индикатора  (показателя) | еди-  ница  изме-  рения | пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| 1. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2020год | 1 Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления поселения в СМИ и сети Интернет | Да/нет | да | да | 0 | 1708704,40 | 1708007,41 | -696,99 |
| 2 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | % | не менее 95 | 99,96 | +4,96 |
| 3 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда администрации в общем расходов бюджета | % | не менее 3 | 0 | -3,00 |
| 5 Содержание и обслуживание казны поселения | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9 Передача полномочий по выполнению функций КСП | % | 100 | 100 | 0 |
| 13 Соотношение количества обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему количеству обращений, поставленных на контроль | % | 100 | 100 | 0 |
| 2. | Осуществление взаимодействия с Советом муниципальных образований Брянской области | 2020год | 4 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований | % | 100 | 100 | 0 | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
| 3. | Оценка недвижимости. признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 2020год | 6.Оценка недвижимости. признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | % | Не менее 75 | 100 | +25 | 15000,00 | 15000,00 | 0 |
| 4. | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2020год | 7 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 | 0 | 88883,88 | 88883,88 | 0 |
| 5. | Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения в области ЖКХ и благоустройства | 2020год | 8 Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения в области ЖКХ и благоустройства | % | не менее 75 | 30,71 | -44,29 | 1009961,09 | 310120,90 | -699840,19 |
| 6. | Передача полномочий по обеспечению мер первичной пожарной безопасности | 2020год | 10 Передача полномочий по обеспечению мер первичной пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 0 | 1295000,00 | 1295000,00 | 0 |
| 7. | Передача полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры | 2020год | 11 Передача полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры | % | 100 | 100 | 0 | 175000,00 | 175000,00 | 0 |
| 8. | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности поселения | 2020год | 12 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности поселения | % | не менее 95 | 100 | +5 | 210914,61 | 210914,61 | 0 |

Таблица 2

Состояние показателя (индикатора)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) | | |
| при росте расходов | при сохранении уровня  расходов | при снижении уровня  расходов |
| 1 Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления поселения в СМИ и сети Интернет | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
| сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 5 Содержание и обслуживание казны поселения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
| сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 6 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 7 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 8 Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения в области ЖКХ и благоустройства | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 10 Передача полномочий по обеспечению мер первичной пожарной безопасности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 11 Передача полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 12 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности поселения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
| сохранение значения показателя (индикатора)) |  |  |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 13 Соотношение количества обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему количеству обращений, поставленных на контроль | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

«Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на 2018-2022 годы»

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния  показателя (индикатора) в баллах |
| 1 Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления поселения в СМИ и сети Интернет | 2 |
| 2 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 3 |
| 4 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований | 1 |
| 5 Содержание и обслуживание казны поселения |  |
| 6 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 2 |
| 7 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 |
| 8 Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения в области ЖКХ и благоустройства | 1 |
| 10 Передача полномочий по обеспечению мер первичной пожарной безопасности | 1 |
| 11 Передача полномочий по созданию условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры | 1 |
| 12 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности поселения | 2 |
| 13 Соотношение количества обращений граждан, рассмотренных в срок, к общему количеству обращений, поставленных на контроль | 2 |
| Итоговая оценкам состояния (R) | 16 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации  
муниципальной программы, подпрограммы,

«Совершенствование муниципального управления в Семячковском сельском поселении на 2018-2022 годы»

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий  эффективности |
| **Эффективность выше плановой** | **R > N (16>11)** |
| Плановая эффективность | R = N |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |

N =11- число показателей (индикаторов).