## 4.4_План-график БП
Утвержден Постановлением Семячковской сельской администрации Трубчевского района Брянской области от 02.09.2024 №73
План-график реализации бюджетного процесса Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на текущий 2024 год с указанием ответственных за выполнение мероприятий плана-графика и результатов реализации
| № п/п | Тип этапа бюджетного цикла | Наименование этапа бюджетного процесса | Описание этапа бюджетного процесса | Дата начала этапа бюджетного процесса | Дата окончания этапа бюджетного процесса
[7 empty] | Перечень мероприятий этапа бюджетного процесса | Наименование мероприятий плана-графика | Код (ы) органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за мероприятие плана-графика | Полное (ые) наименование (я) органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за мероприятие плана-графика | Сокращенное (ые) наименование (я) органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за мероприятие плана-графика | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
| 1. | Составление проекта бюджета муниципального образования | Составление проекта бюджета | На этом этапе определяются основные характеристики бюджета муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), налоговая и бюджетная политика на предстоящий год, основные методы и направления покрытия дефицита бюджета, долговая политика, а также распределение бюджетных ассигнований. Порядок и сроки составления проектов бюджета муниципального образования устанавливаются местными администрациями с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. | 2024-07-01 | 2024-11-10 | Подготовка и согласование материалов для составления проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана) | Представление перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в 2025 годах и плановых периодах 2026 и 2027 годах | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
[5 empty] | 2024-07-15 | 2024-10-10 |  | Разработка муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
[5 empty] | 2024-07-15 | 2024-11-10 |  | Представление основных показателей социально-экономического развития Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на 2026 году и плановом периоде 2027-2028 годов | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
[5 empty] | 2024-08-01 | 2024-11-10 |  | Представление предварительных итогов социально-экономического развития Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области за истекший период 2024 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2024 год | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
[5 empty] | 2024-08-01 | 2024-11-10 |  | Формирование доходной базы бюджета на 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
+ |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-11-06 |  | Подготовка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
+ |  |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-10 |  | Формирование расходной части бюджета на 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
+ |  |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-15 | Подготовка проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана) | Подготовка проекта решения Семячковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов" | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
+ | 2. | Утверждение проекта бюджета муниципального образования | Утверждение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана) | Местные администрации муниципальных образований вносят на рассмотрение представительного органа муниципального образования проект решения о бюджете муниципального образования в сроки, установленные муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, но не позднее 15 ноября текущего года. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, определенный муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного финансового года | 2024-11-15 | 2024-12-31 | Внесение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана) на рассмотрение представительного органа муниципального образования | Предоставление проекта решения Семячковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов" с документами и материалами и пояснительной запиской | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
[5 empty] | 2024-11-19 | 2024-12-06 |  | Публикация в сети интернет проекта решения Семячковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов годов" |  | Семячковский сельский Совет народных депутатов | Семячковский сельский Совет народных депутатов
[5 empty] | 2024-11-16 | 2024-11-21 |  | Принятие решения о включении проекта решения Семячковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов" в повестку заседания Семячковского сельского Совета народных депутатов |  | Семячковский сельский Совет народных депутатов | Семячковский сельский Совет народных депутатов
[5 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-06 | Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана) представительным органом муниципального образования | Назначение даты публичных слушаний по проекту бюджета Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов |  | Семячковский сельский Совет народных депутатов | Семячковский сельский Совет народных депутатов
+ |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-25 |  | Рассмотрение проекта решения о бюджете Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов на депутатских комиссиях |  | Семячковский сельский Совет народных депутатов | Семячковский сельский Совет народных депутатов
[5 empty] | 2024-11-15 | 2024-12-15 |  | Проверка контрольно-счетной палатой проекта решения о бюджете Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов и подготовка заключения о соответствии состава представленных документов и материалов | 940 | Контрольно- счетная палата Трубчевского муниципального района | Контрольно- счетная палата Трубчевского муниципального района
[5 empty] | 2024-12-25 | 2024-12-31 |  | Проведение публичных слушаний по бюджету Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов |  | Семячковский сельский Совет народных депутатов | Семячковский сельский Совет народных депутатов
[10 empty] | Семячковский сельский Совет народных депутатов | Семячковский сельский Совет народных депутатов
[5 empty] | 00.12.2024 | 2024-12-31 | Утверждение и подписание проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана) | ЗаседаниеСемячковского Сельского Совета народных депутатов по утверждению бюджета Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов |  | Семячковский сельский Совет народных депутатов | Семячковский сельский Совет народных депутатов
[5 empty] | 00.12.2024 | 2024-12-31 |  | Опубликование и публикация на официальном сайте Трубчевского района в сети Интернет в подразделе "Семячковское сельское поселение" решения Семячковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на 2025 году и плановом периоде 2026-2027 годов" |  | Семячковский сельский Совет народных депутатов | Семячковский сельский Совет народных депутатов
+ | 3. | Исполнение бюджета | Исполнение бюджета | Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается местной администрацией муниципального образования. Организация исполнения бюджета муниципального образования возлагается на финансовый орган муниципального образования. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджеты исполняются по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов | 2025-01-10 | 31.12.2025 | Исполнение бюджета муниципального образования | Составление и ведение кассового плана по бюджету | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
[5 empty] | 2025-02-15 | 2025-12-31 |  | Исполнение бюджета по доходам, расходам в течение года | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
[5 empty] | 2025-02-15 | 2025-12-31 | Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования | Подготовка проекта решения о внесениии изменений в решение Семячковского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов" | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
[5 empty] | 2025-02-15 | 2025-12-31 |  | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, лимитов бюджетных обязательств | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
| 4 | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования | На данном этапе проводится подготовка и составление участниками бюджетного процесса отчетности об исполнении бюджетов. По итогам текущего финансового года составляется бюджетная отчетность об исполнении бюджетов, направляемая для проверки в органы муниципального финансового контроля, а затем на рассмотрение и утверждение в представительные органы | 2024-01-10 | 2024-01-30 | Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования | Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
[5 empty] | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования | Формирование проекта решения об исполнении бюджета Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области за 2024 год | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
[5 empty] | 2021-01-14 | 2021-01-19 |  | Формирование бюджетной отчетности финансового управления администрации Трубчевского муниципального района, как органа, организующего исполнение бюджета муниципального района, об исполнении бюджета муниципального района по составу и содержанию в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации | 002 | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района Брянской области | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района Брянской области
[5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-15 |  | Формирование бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджетаТрубчевского муниципального района по составу и содержанию в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, разъяснениями Федерального казначейства | 002 | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района Брянской области | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района Брянской области
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования | Проверка проекта решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области за 2024 год и годовой бюджетной отчетности | 940 | Контрольно- счетная палата Трубчевского муниципального района | Контрольно- счетная палата Трубчевского муниципального района
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-01 |  | Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета | 940 | Контрольно- счетная палата Трубчевского муниципального района | Контрольно- счетная палата Трубчевского муниципального района
[5 empty] | 2025-03-01 | 2025-07-01 | Представление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования | Подготовка проекта решения Семячковского сельского Совета народных депутатов об исполнении бюджета Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области за 2023 год | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
[8 empty] | Подготовка бюджетной отчетности и документов к годовому отчету | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
[8 empty] | Размещение в сети интернет проекта решенияСемячковского сельского Совета народных депутатов об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области за 2024 год | 501 | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области | Семячковская сельская администрация Трубчевского района Брянской области
[8 empty] | Проведение публичных слушаний по рассмотрению и утверждению отчета об исполнении бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области за 2024год |  | Семячковский сельский Совет народных депутатов | Семячковский сельский Совет народных депутатов
[8 empty] | Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета Семячковского сельского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области за 2024 год |  | Семячковский сельский Совет народных депутатов | Семячковский сельский Совет народных депутатов
| 5 | Финансовый контроль при исполнении бюджета муниципального образования | Финансовый контроль при исполнении бюджета муниципального образования | Деятельность органов местного самоуправления, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Последующий финансовый контроль | Проведение документальных ревизий и тематических проверок поступления и расходования средств местного бюджета |  | главные распорядители бюджетных средств | главные распорядители бюджетных средств
[7 empty] | Предварительный финансовый контроль | Анализ соответствия заключаемых договоров утвержденным ассигнованиям |  | главные распорядители бюджетных средств | главные распорядители бюджетных средств
[8 empty] | Оценка эффективности и результативности расходования денежных средств |  | главные распорядители бюджетных средств | главные распорядители бюджетных средств